## Product Backlog
|  | Tên dự án: | Ứng dụng bán hàng điện thoại di động
STT | ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
|  | As a/an | I want to | So that
|  | [User role] | [Goal] | [reason]
1 | RQ01 | User | Tôi muốn có 1 ứng dụng bán hàng điện thoại di động, có giao diện thân thiện dễ nhìn | Giao diện có tông màu đơn giản, gần gũi để nội dung được nổi bật và tạo sức hút cho khách hàng khi sử dụng | 1 | High |  | New
2 | RQ02 | User | Tôi muốn có tính năng đăng nhập | Người dùng có tài khoản và lưu lại tài khoản và sản phẩm đc mua, yêu thích của người dùng | 1 | High |  | New
3 | RQ03 | User | Tôi muốn danh sách sản phẩm và chi tiết | Người dùng có thể xem thông tin sản phẩm(hình ảnh,sản phẩm, giá tiền, số lượng,...) | 1 | High |  | New
4 | RQ04 | User | Tôi muốn xây dựng chức năng mua hàng | Người dùng có thể xem quản lý các sản phẩm order và có thể xóa nếu không có nhu cầu mua và chức năng thanh toán | 2 | High |  | New
5 | RQ05 | User | Tôi muốn người dùng có thể quản lý thông tin cá nhân của họ | Cập nhật thông tin cá nhân(tên, số điện thoại, địa chỉ, email, lịch sử mua hàng...) | 2 | High |  | New
6 | RQ06 | User | Tôi muốn có thể đánh giá và xem các đánh giá của sản phẩm | Xem đánh giá trước khi mua hàng và gửi lại đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng | 3 | Medium |  | New
7 | RQ07 | User | Tôi muốn xem được quá trình giao hàng | Xem được quá trình như: thời gian, vị trí đang giao của sản phẩm đã đặt mua | 4 | Low |  | New
8 | RQ08 | Admin | Tôi muốn tính năng đăng nhập cho admin | Tính năng đăng nhập riêng cho Admin với quyền quản lý cao nhất | 3 | Medium |  | New
9 | RQ09 | Admin | Tôi muốn có thể quản lý sản phẩm | Quản lý: thêm mới, sửa, xóa, cập nhật sản phẩm, phân loại sản phẩm | 3 | Medium |  | New
10 | RQ10 | Admin | Tôi muốn có thể quản lý người dùng | Quản lý thông tin người dùng | 3 | Medium |  | New
11 | RQ11 | Admin | Tôi muốn quản lý tất cả các đơn hàng | Xem tất cả các đơn hàng của khách hàng, check kiểm tra | 3 | Medium |  | New
12 | RQ12 | Admin | Tôi muốn có thể thống kê doanh thu | Admin có thể xem bảng thống kê chi tiết về doanh thu theo tháng, năm; thống kê sản phẩm đã bán ra, sản phẩm còn lại để kiểm soát kho hàng | 4 | Low |  | New

## Break Task
ID | NAME TASK | BUSINESS | PRIORITY | UI Mockup
C00.1-RQ01 | Mockup UI | Sử dụng Adobe XD xây dựng bản mockup cơ bản cho ứng dụng
C01.1-RQ02 | Login | 1. Code giao diện: - Kiểm tra icon, font size, font style, font color của các text trên màn hình login & Error validation - Kiểm tra placeholder Email, Username, Password mờ hoặc xoá khi click vào Email,Username, Password textbox - Kiểm tra placeholder Email,Username, Password bi xoá khi nhập value vào Email, Username, Password textbox - Title Textview: text "Login", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - Username Input: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng TextInputLayout + left drawer: name "person", size 24dp, tint #515C6F, padding 10dp + edittext: hint "USERNAME", textcolor #515C6F, size 14sp, font roboto - Password Input: marginHorizontal 24dp, marginTop 16dp, height "wrap-content" + sử dụng TextInputLayout + left drawer: name "lock", size 24dp, tint #515C6F, padding 10dp + edittext: hint "PASSWORD", textcolor #515C6F, size 14sp, font roboto, inputType "textPassword" - Login Button: width 300dp, height "wrap-content", marginTop: 56dp + text: text "LOGIN", size 18sp, color #FFF, style bold, gravity center + right drawer: custom drawer, size 24dp, padding 10dp - Bottom Textview 1: text "Don't have an Acount ? Click to ", font roboto, size 14sp, color #515C6F - Bottom Textview 2: text "create a new acount ", font roboto, color #FF6969, size 14sp 2. Code nghiệp vụ login 2.1. Check lỗi, validate: - Check form Login với username sai đưa ra thông báo "Vui lòng nhập lại Username" - Check form Login với mật khẩu sai đưa ra thông báo "Vui lòng nhập lại Password" "Không tồn tại Username này, vui lòng kiểm tra lại" - Check form Login với [username] để trống đưa ra thông báo "Username không được bỏ trống, Vui lòng nhập" - Check form Login với password để trống đưa ra thông báo "Password không được bỏ trống, Vui lòng nhập" - Check form Login với username <6 kí tự đưa ra thông báo "Username ít nhất 6 kí tự " - Check form Login với username >30 kí tự đưa ra thông báo "Username không vượt quá 30 kí tự" - Check textView "Create a new account"khi click: chuyển sang màn hình Đăng Ký (C02.1-RQ02) 2.2. Check Login - Nếu thất bại sẽ đưa ra Dialog thông báo + Vị trí Dialog: giữa màn hình + Text: " Đăng nhập thất bại, Vui lòng kiểm tra lại" - Nếu thành công sẽ chuyển vào màn hình Home (C03.1-RQ03)
C02.1-RQ02 | Register | 1. Code giao diện: - Kiểm tra icon, font size, font style, font color của các text trên màn hình login & Error validation - Kiểm tra placeholder Username, Password mờ hoặc xoá khi click vào Username, Password textbox - Kiểm tra placeholder Username, Password bi xoá khi nhập value vào Username, Password textbox - Email Input: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng TextInputLayout + left drawer: name "mail", size 24dp, tint #515C6F, padding 10dp + edittext: hint "EMAIL", textcolor #515C6F, size 14sp, font roboto, inputType "textEmailAddress" - Username Input: marginHorizontal 24dp, marginTop 16dp, height "wrap-content" + sử dụng TextInputLayout + left drawer: name "person", size 24dp, tint #515C6F, padding 10dp + edittext: hint "USERNAME", textcolor #515C6F, size 14sp, font roboto - Password Input: marginHorizontal 24dp, marginTop 16dp, height "wrap-content" + sử dụng TextInputLayout + left drawer: name "lock", size 24dp, tint #515C6F, padding 10dp + edittext: hint "PASSWORD", textcolor #515C6F, size 14sp, font roboto, inputType "textPassword" - Register Button: width 300dp, height "wrap-content", marginTop: 56dp + text: text "REGISTER", size 18sp, color #FFF, style bold, gravity center + right drawer: custom drawer, size 24dp, padding 10dp 2. Code nghiệp vụ Register 2.1. Check lỗi: - Check form Register với Email rỗng đưa ra thông báo "Email đang bị bỏ trống, Vui lòng nhập" - Check form Register với Username rỗng đưa ra thông báo "Username đang bị bỏ trống, Vui lòng nhập" - Check form Register với Password rỗng đưa ra thông báo "Password đang bị bỏ trống, Vui lòng nhập" - Check form Register với Email sai định dạng đưa ra thông báo "Email sai định dạng, Vui lòng thử lại" - Check form Register với Username <6 kí tự và chứa khoảng trắng đưa ra thông báo "Username tối thiểu phải 6 kí tự hoặc đang bị khoảng trắng, Vui lòng thử lại" - Check form Register với Username >30 kí tự và chứa khoảng trắng đưa ra thông báo "Username không vượt quá 30 kí tự hoặc đang bị khoảng trắng, Vui lòng thử lại" - Check form Register với Password <6 kí tự và chứa khoảng trắng đưa ra thông báo "Password tối thiểu phải 6 kí tự hoặc đang bị khoảng trắng, Vui lòng thử lại" - Check form Register với Password >10 kí tự và chứa khoảng trắng đưa ra thông báo "Password không vượt quá 10 kí tự hoặc đang bị khoảng trắng, Vui lòng thử lại" 2.2. Check đăng kí -- Nếu thất bại sẽ đưa ra Dialog thông báo thất bại: + Vị trí Dialog: giữa màn hình + Text: " Đăng kí thất bại, bạn vui lòng thử lại" - Nếu thành công sẽ thông báo đăng kí thành công và chuyển về màn hình Login (C01.1-RQ02)
C03.1-RQ03 | Home Page | 1. Code giao diện: - Sử dụng RecycleView: marginHorizontal: 24dp, numColumn "3" - CardView: width: 80dp, height: 150dp, + imageView: width: 60dp, height: 80dp + textView 1 : (tên của sản phẩm) font roboto, size 14sp, color #515C6F + textView 2 : (giá của sản phẩm) font roboto, size 16sp, color #515C6F, style bold 2. Code nghiệp vụ Home Page - Hiển thị danh sách sản phẩm - Click vào sản phẩm chuyển đến màn hình chi tiết sản phẩm(C03.3-RQ03)
C03.2-RQ03 | Tìm kiếm sản phẩm | 1. Code giao diện - Search bar: hint "search", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, marginHorizontal 24dp, marginTop 8dp, border 1dp, borderColor #515C6F 2. Code nghiệp vụ searching - Tìm kiếm theo tên sản phẩm 3. Check lỗi: - Nếu rỗng không thực hiện tìm kiếm - Nếu sản phẩm không tồn tại đưa ra thông báo không tồn tại 4. Check tìm kiếm - Hiển thị tất cả các sản phẩm có tên trùng với keyword
C03.3-RQ03 | Chi tiết sản phẩm | 1. Code giao diện - Toolbar: label {tên sản phẩm}, color #515C6F, labelColor #FFF, font: roboto, size 14sp - Name textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview - Title Textview: label "price", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - price textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview - Title Textview: label "brand", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - Brand textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview - Title Textview: label "color", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - Color textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview 2. Code nghiệp vụ của chi tiết sản phẩm - Hiển thị chi tiết của sản phẩm - Click nút mua hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng - Click nút back trên toolbar chuyển về màn home page(C03.1-RQ03)
C04.1-RQ04 | Giỏ hàng | 1. Code giao diện - Sử dụng RecycleView: marginHorizontal: 24dp, - CardView: height: 170dp, + imageView: height: 150dp, width: 150dp, + textView 1 : (tên của sản phẩm) font roboto, size 20sp, color #515C6F + textView 2 : (màu của sản phẩm) font roboto, size 20sp, color #515C6F + textView 3 : (giá của sản phẩm) font roboto, size 24sp, color #FF6969 + textView 4 : (số lượng sản phẩm ít nhất là 1) font roboto, size 24sp, color #515C6F + button 1 : (dấu trừ) * text : " - " * background-color: #BBBBBB + button 2 : (dấu cộng) * text : " + " * background-color: #BBBBBB + button 2 : (dấu xóa) * text : " x " * background-color: #BBBBBB - Title Textview: text "Total", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - Title Textview: (tổng tiền của các sản phẩm), color #FF6969, font: roboto, size 20sp - Purchase Button: width 150dp, height "wrap-content", marginTop: 40dp + text: text "PURCHASE", size 18sp, color #FFF, style bold, gravity center + right drawer: custom drawer, size 24dp, padding 10dp 2. Code nghiệp vụ giỏ hàng - Hiển thị các sản phẩm đã được order - Thêm bớt số lượng sản phẩm: + Click vào button 1 thì giảm số lượng sản phẩm + Click vào button 2 thì giảm số lượng sản phẩm - Xóa sản phẩm nếu không muốn mua: + Click vào button 3 thì xóa số lượng sản phẩm khổ danh sách - Tính tổng tiền các sản phẩm có trong giỏ hàng: Tổng tiền thay đổi khi thêm, bớt và xóa sản phẩm -Khi click PURCHASE Button thì chuyển đến màn hình thanh toán(C05.1-RQ04)
C05.1-RQ04 | Thanh toán | 1. Code giao diện: - Toolbar: label "Checkout", color #515C6F, labelColor #FFF, font: roboto, size 14sp - Group 1: Địa chỉ + Textview 1: label "Shiping address", color #515C6F, font: roboto, size 14sp + Textview 2: text {Địa chỉ nhận hàng}, font roboto, size 14sp, color #515C6F, maxLine "4" + Button: chuyển đến màn hình chỉnh sửa địa chỉ - Group 2: Phương thức thanh toán + Textview 1: label "Payment Method", color #515C6F, font: roboto, size 14sp + Textview 2: text {Tên thẻ thanh toán và 4 số cuối thẻ}, font roboto, size 14sp, color #515C6F, style "bold", maxLine "1" + Button: chuyển đến màn hình chỉnh sửa phương thức thanh toán - RecycleView: Hiển thị danh sách các mặt hàng sẽ mua - InputText: cho phép nhập mã khuyến mãi + Edittext: hint "Add Promo Code", marginHorizontal 24dp + Right drawer: custom drawer, size 24dp, padding 10dp , tint #515C6F - Group 3: + Textview: hiển thị tổng tiền + Button: nút ấn để gửi thanh toán 2. Code nghiệp vụ thanh toán - Hiển thị các sản phẩm đã chọn mua - Hiển thị thông tin khách hàng như: tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, phương thức thanh toán - Chọn mã khuyến mãi nếu có 3. Check thanh toán - Nếu thanh toán thành công thì đưa ra thông báo "Thanh toán thành công" và clear list sản phẩm
C06.1-RQ05 | Quản lý thông tin cá nhân | 1. Code giao diện - Title TextInputLayout: label "name", textColorHint #515C6F - name input: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng TextInputEditText - Title TextInputLayout: label "email", textColorHint #515C6F - email input: color #000000, height "wrap-content" + sử dụng TextInputEditText - Title TextInputLayout: label "phone", textColorHint #515C6F - phone input:color #000000, height "wrap-content" + sử dụng TextInputEditText - Title TextInputLayout: label "address", textColorHint #515C6F - address input color #000000, height "wrap-content" + sử dụng TextInputEditText - Title TextInputLayout: label "payment method", textColorHint #515C6F, - payment method input color #000000, height "wrap-content" + sử dụng TextInputEditText 2. Code nghiệp vụ trong phần quản lý - Các TextInputEditText hiển thị thông tin không thể chỉnh sửa - Mỗi TextInputLayout có RightDrawer là 1 nút để khi ấn vào có thể chỉnh sửa thông tin của TextInputEditText đó -
C07.1-RQ06 | Xem đánh giá sản phẩm | 1. Code giao diện - Toolbar: label {tên sản phẩm}, color #515C6F, labelColor #FFF, font: roboto, size 14sp - Name textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview - Title Textview: label "price", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - price textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview - Title Textview: label "brand", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - Brand textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview - Title Textview: label "color", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - Color textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview 2. Code nghiệp vụ - Xem được đánh giá của người khác - Like và trả lời đánh giá cả người khác
C08.1-RQ06 | Đánh giá sản phẩm | 1. Code giao diện - Toolbar: label {tên sản phẩm}, color #515C6F, labelColor #FFF, font: roboto, size 14sp - Name textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview - Title Textview: label "price", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - price textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview - Title Textview: label "brand", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - Brand textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview - Title Textview: label "color", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - Color textview: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng Textview 2. Code nghiệp vụ - Xem được đánh giá của người khác - Đánh giá về sản phẩm có thể thêm ảnh và vote sao
C09.1-RQ07 | Xem quá trình giao hàng | 1. Code giao diện 2. Code nghiệp vụ - Thông báo chờ xác nhận đơn đặt - Thông báo chờ lấy hàng từ shipper - Thông báo đang giao hàng cho khách hàng
C10.1-RQ08 | Đăng nhập bởi admin | 1. Code giao diện - Kiểm tra icon, font size, font style, font color của các text trên màn hình login & Error validation - Kiểm tra placeholder Email, Username, Password mờ hoặc xoá khi click vào Email,Username, Password textbox - Kiểm tra placeholder Email,Username, Password bi xoá khi nhập value vào Email, Username, Password textbox - Title Textview: text "Login", color #515C6F, font: roboto, size 14sp, style bold - Username Input: marginHorizontal 24dp, marginTop 48dp, height "wrap-content" + sử dụng TextInputLayout + left drawer: name "person", size 24dp, tint #515C6F, padding 10dp + edittext: hint "USERNAME", textcolor #515C6F, size 14sp, font roboto - Password Input: marginHorizontal 24dp, marginTop 16dp, height "wrap-content" + sử dụng TextInputLayout + left drawer: name "lock", size 24dp, tint #515C6F, padding 10dp + edittext: hint "PASSWORD", textcolor #515C6F, size 14sp, font roboto, inputType "textPassword" - Login Button: width 300dp, height "wrap-content", marginTop: 56dp + text: text "LOGIN", size 18sp, color #FFF, style bold, gravity center + right drawer: custom drawer, size 24dp, padding 10dp - Bottom Textview 1: text "Don't have an Acount ? Click to ", font roboto, size 14sp, color #515C6F - Bottom Textview 2: text "create a new acount ", font roboto, color #FF6969, size 14sp 2. Code nghiệp vụ 2.1. Check lỗi, validate: - Check ô textbox username và password không được để rỗng, setError "Không được để trống !" bên dưới ô text - Ô textbox username phải lớn hơn 5 kí tự, nếu lỗi setError "Hãy nhập lại Username đúng định dạng !" bên dưới ô textbox Username - Ô textbox password phải lớn hơn 5 ký tự, nếu lỗi setError "Hãy nhập lại Password đúng định dạng !" bên dưới ô textbox Password 2.2. Check Login - Nếu thất bại sẽ đưa ra Dialog thông báo thất bại: + Vị trí Dialog: giữa màn hình + Text: Đăng nhập thất bại - Nếu thành công sẽ chuyển vào màn hình Home (C03.1-RQ03)
C11.1-RQ09 | màn chính quản lí sản phẩm bởi admin | 1. Code giao diện - Sử dụng RecycleView: marginHorizontal: 24dp, numColumn "3" - CardView: width: 80dp, height: 150dp, + imageView: width: 60dp, height: 80dp + textView 1 : (tên của sản phẩm) font roboto, size 14sp, color #515C6F + textView 2 : (giá của sản phẩm) font roboto, size 16sp, color #515C6F, style bold 2. Code nghiệp vụ - Hiển thị danh sách sản phẩm được phân chia theo danh mục - Thêm sản phẩm mới - Cập nhât lại thông tin cho sản phẩm - Xóa sản phẩm
C12.1-RQ10 | màn quản lý all user bởi admin | 1. Code giao diện - Sử dụng RecycleView: marginHorizontal: 24dp, numColumn "3" - CardView: width: 80dp, height: 150dp, + imageView: width: 60dp, height: 80dp + textView 1 : (tên của sản phẩm) font roboto, size 14sp, color #515C6F + textView 2 : (giá của sản phẩm) font roboto, size 16sp, color #515C6F, style bold 2. Code nghiệp vụ - Gửi thông báo cảnh báo người dùng với sai phạm điều khoản ứng dụng - Cho phép admin block tài khoản nếu vi phạm điều khoản của ứng dụng
C13.1-RQ11 | Quản lý tất cả đơn hàng bởi admin | 1. Code giao diện - Sử dụng RecycleView: marginHorizontal: 24dp, numColumn "3" - CardView: width: 80dp, height: 150dp, + imageView: width: 60dp, height: 80dp + textView 1 : (tên của sản phẩm) font roboto, size 14sp, color #515C6F + textView 2 : (giá của sản phẩm) font roboto, size 16sp, color #515C6F, style bold 2. Code nghiệp vụ - Hiển thị danh sách đơn hàng - Xóa các đơn hàng đã được giao trong vòng 30 ngày
C14.1-RQ12 | Thống kê doanh thu | 1. Code giao diện - Sử dụng RecycleView: marginHorizontal: 24dp, numColumn "3" - CardView: width: 80dp, height: 150dp, + imageView: width: 60dp, height: 80dp + textView 1 : (tên của sản phẩm) font roboto, size 14sp, color #515C6F + textView 2 : (giá của sản phẩm) font roboto, size 16sp, color #515C6F, style bold 2. Code nghiệp vụ - Quản lý doanh thu theo ngày, tuần, tháng, năm,... - Sắp xếp doanh thu theo từng sản phẩm